АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2012 г.        № 25

д.Кашара

О подготовке к пожароопасному

сезону  2012 года на   территории

Платавского  сельсовета

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О пожарной безопасности», Федеральным законом «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 29.03.2012 года № 101 «О подготовке к пожароопасному сезону 2012 года на территории Курской области», Администрация Платавского сельсовета Конышевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2012 года на территории Платавского сельсовета Конышевского района.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Платавского сельсовета                                                         И.В.Сорокин

Утвержден

распоряжением Администрации

Платавского сельсовета Конышевского

района «05» 04.2012 года   № 25

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2012 года на территории Платавского сельсовета Конышевского района

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2012 года на территории Платавского сельсовета. | до 06.04.2012 | Глава сельсовета |
| 2. | Уточнение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов | до 06.04.2012 | Глава сельсовета |
| 3. | Утверждение муниципальных планов превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2012 года в лесах, населенных пунктах. | до 09.04.2012 | Глава сельсовета |
| 4. | Корректировка Расписания и Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Платавского сельсовета | до 20.04.2012 | Глава сельсовета |