- АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2012 г. N 47

Об утверждении  целевой программы

"Развитие муниципальной службы

в Платавском сельсовете Конышевского

района Курской области на 2012 - 2014 годы"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 35 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 N 261 "О федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)", постановлением Администрации Курской области  от 25.10.2011 N 536-па «Развитие муниципальной службы в Курской области», в целях развития муниципальной службы в Платавском сельсовете Конышевского района Курской области, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрация Платавского сельсовета Конышевского района Курской области Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Развитие муниципальной службы в Платавском сельсовете  Конышевского района Курской области на 2012 - 2014 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Платавского се6льсовета Конышевского района Курской области Л.В.Жданову.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Платавского сельсовета                                                      И.В.Сорокин

- Утверждена

постановлением

Администрации Платавского

сельсовета Конышевского района

Курской области

от 30 июля 2012 г. N 47

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ПЛАТАВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ  КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ

целевой программы "Развитие муниципальной службы

в Платавском сельсовете Конышевского района Курской области на 2012 - 2014 годы"

Наименование Программы - целевая    программа     "Развитие

муниципальной службы в Платавском сельсовете

Конышевского района Курской области  на  2012  -

2014  годы"   (далее - Программа)

Основной разработчик   - Администрация Платавского сельсовета

Программы     Конышевского района Курской области

Цели и задачи          - целью Программы является создание условий  для

Программы                эффективного  развития   и   совершенствования

муниципальной службы в администрации Платавского

сельсовета Конышевского района  Курской области.

Основные задачи Программы:

создание единой системы непрерывного  обучения

муниципальных служащих;

формирование  эффективной  системы  управления

муниципальной службой;

повышение    ответственности     муниципальных

служащих  за  результаты  своей  деятельности;

обеспечение    открытости    и    прозрачности

муниципальной службы

Важнейшие показатели   - количество муниципальных  служащих,  прошедших

Программы                переподготовку и повышение квалификации;

количество  муниципальных  служащих,   имеющих

высшее профессиональное образование;

количество разработанных и внедренных  методик

комплексной оценки деятельности  муниципальных

служащих;

количество разработанных методик по проведению

мониторинга     по     оценке     деятельности

муниципальных   служащих   органов    местного

самоуправления;

удельный вес должностей муниципальной  службы,

для которых утверждены должностные инструкции,

соответствующие установленным требованиям;

доля   вакантных   должностей    муниципальной

службы, замещаемых  на  основе  назначения  из

кадрового резерва, от числа назначений;

количество муниципальных служащих,  включенных

в кадровый резерв;

доля   граждан,    доверяющих    муниципальным

служащим;

количество  мероприятий   по   противодействию

коррупции на муниципальной службе  и  снижению

уровня коррупционных проявлений

Сроки и этапы          - I этап - 2012 - 2013 годы;

реализации Программы     II этап - 2013 - 2014 годы

Перечень основных      - программные  мероприятия   включают   в   себя

мероприятий Программы    следующие направления:

организация обучения муниципальных служащих на

курсах повышения квалификации;

организация   и   проведение   семинаров   для

муниципальных служащих, обобщение опыта работы

по реализации законодательства о муниципальной

службе;

разработка   методики    комплексной    оценки

деятельности муниципальных служащих;

разработка методики по проведению  мониторинга

по оценке деятельности муниципальных  служащих

органов местного самоуправления;

мониторинг  внутренних  и  внешних  источников

формирования резерва муниципальных служащих;

повышение квалификации муниципальных служащих,

включенных в кадровый резерв;

обеспечение  гласности   и   равного   доступа

граждан к муниципальной службе;

проведение    мероприятий    антикоррупционной

направленности

Исполнители основных   - Администрация Платавского сельсовета

мероприятий Программы    Конышевского района Курской области;

- структурные    подразделения     Администрации

Платавского сельсовета Конышевского района

Курской  области  с  правами юридического лица

- АОУ ВПО "Курская  академия  государственной  и

муниципальной службы" (по согласованию)

Объемы и источники     - общий    объем    финансирования     Программы

финансирования           составляет 351 тыс. рублей, в том числе:

Программы                в 2012 году - 115 тыс. руб.,

в 2013 году - 115 тыс. руб.,

в 2014 году - 121 тыс. руб.;

за  счет  средств  бюджета  Платавского

сельсовета Конышевского района

Курской области  -    тыс.  рублей,  в  том

числе:

в 2012 году -  тыс. руб.,

в 2013 году -  тыс. руб.,

в 2014 году -  тыс. руб.;

Система организации    - контроль за исполнением, качеством  и  сроками

контроля за              реализации       мероприятий        Программы,

исполнением Программы    своевременным   представлением   аналитической

информации о ходе ее  выполнения  осуществляет

Администрация Платавского сельсовета

Конышевского  района Курской области

Ожидаемые конечные     - повышение  эффективности  и   результативности

результаты реализации    муниципальной службы;

Программы и показатели   уменьшение   числа   муниципальных   служащих,

эффективности            имеющих высшее  профессиональное  образование,

реализации Программы     не  соответствующее  специализации  замещаемой

должности муниципальной службы;

внедрение   и   совершенствование   механизмов

формирования  кадрового  резерва,   проведения

аттестации муниципальных служащих;

переподготовка  и  повышение  квалификации  5

муниципальных служащих;

проведение 4 семинаров;

разработка 2 методик:

методика   комплексной   оценки   деятельности

муниципальных служащих;

методика по проведению мониторинга  по  оценке

деятельности  муниципальных  служащих  органов

местного самоуправления;

увеличение   на   1,6%   числа   муниципальных

служащих,  имеющих   высшее   профессиональное

образование;

увеличение на 19%  удельного  веса  должностей

муниципальной службы, для  которых  утверждены

должностные    инструкции,     соответствующие

установленным требованиям;

увеличение на 1,3% доли  вакантных  должностей

муниципальной  службы,  замещаемых  на  основе

назначения  из  кадрового  резерва,  от  числа

назначений;

увеличение   на   5   человек    муниципальных

служащих, включенных в кадровый резерв;

повышение доверия населения к органам местного

самоуправления на 23%;

формирование    нетерпимого    отношения     к

коррупции

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В Платавском сельсовете Конышевского района Курской области накоплен опыт работы с органами местного самоуправления, позволяющий создать условия для его дальнейшего развития и совершенствования. Значительно расширены компетенция и возможности органов местного самоуправления. Однако результативная реализация новых полномочий органами местного самоуправления невозможна без укрепления их кадрового потенциала.

Развитию кадрового потенциала способствуют правовое регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, плановое и системное ее развитие.

На территории Платавского сельсовета Конышевского района Курской области сложилась система правового регулирования и организации муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством. Муниципальными нормативными правовыми актами Платавского сельсовета Конышевского района Курской области урегулированы основные вопросы организации муниципальной службы в рамках полномочий, предоставленных органам местного самоуправления. Осуществляется постоянный мониторинг федеральной и областной правовой базы по вопросам муниципальной службы.

В целом кадровый корпус органа местного самоуправления в Платавском сельсовете Конышевского района районе Курской области имеет достаточно стабильную структуру: 80% муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы свыше 5 лет.

На территории Платавского сельсовета Конышевского  района Курской области с 2003 года проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров органов местного самоуправления. Только в 2007 - 2011 годах свыше 60% процентов муниципальных служащих приняли участие в информационно-методических семинарах, 3 муниципальных служащих в 2011 году прошли курсы повышения квалификации.

Одним из основных условий развития муниципальной службы в Платавском сельсовете Конышевского  района Курской области является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.

Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг количественного и качественного состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций.

Повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется не реже одного раза в три года, то есть ежегодно на курсах повышения квалификации необходимо обучать 60 процентов муниципальных служащих.

Численность муниципальных служащих в Платавском сельсовете, Конышевского района  Курской области, составляет 5 человек. Исходя из этого на курсах повышения квалификации необходимо ежегодно обучать не менее 3 муниципальных служащих.

В настоящее время остро стоит проблема соответствия муниципальных служащих квалификационным требованиям, установленным законодательством к замещаемым должностям муниципальной службы, в том числе по уровню профессионального образования. По состоянию на 01.07.2012 из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 100 процентов муниципальных служащих.

На основании анализа состояния кадрового потенциала муниципальных служащих Платавского сельсовета Конышевкого района Курской области можно сделать следующие выводы:

профессиональная подготовка муниципальных служащих характеризуется хорошим образовательным уровнем;

система повышения квалификации муниципальных служащих хотя и носит планомерный характер, но не является ведущим фактором в системе мотиваций муниципальных служащих;

по возрастному составу основная часть муниципальных служащих (80,0%) находится в возрасте от 45 до 50 лет, а в возрасте свыше 50 лет находится 20% муниципальных служащих.

Вместе с тем, на состоянии муниципальной службы отражаются общероссийские тенденции, сложившиеся на современном этапе. Среди них:

низкий уровень доверия населения к органам местного самоуправления и, как следствие, снижение престижа муниципальной службы среди молодых специалистов;

утрата прежних норм морали и идеологического воздействия, регулировавших поведение работников органов местного самоуправления и ставивших барьеры на пути злоупотреблений;

недостатки в профессиональной подготовке и переподготовке муниципальных служащих;

длительное становление самой системы местного самоуправления, как одной из основ конституционного строя, наиболее приближенной к населению;

отсутствие действенного общественного контроля за деятельностью муниципальных служащих.

Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо обеспечить решение следующих проблем муниципальной службы:

недостаточного использования современных технологий управления персоналом;

низкой эффективности правовых и организационных мер контроля деятельности муниципальных служащих;

недостаточной эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы;

недостаточной ресурсной обеспеченности муниципальной службы;

повышения престижа муниципальной службы;

привлечения к муниципальной службе молодых инициативных специалистов, соблюдения эффективной преемственности кадров.

С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципальной службы необходимо сформировать систему профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования и гарантированного финансирования из бюджета Платавского сельсовета Конышевского района Курской области.

В целях урегулирования указанных проблем существует необходимость создания системы дистанционного обучения и переподготовки муниципальных служащих непосредственно на базе муниципального образования без отрыва от основного места работы, что, в свою очередь, позволит существенно сократить затраты. На решение указанных проблем муниципальной службы в Платавском сельсовете Конышевского района Курской области направлены мероприятия Программы.

- II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков

и этапов ее реализации, а также показатели, характеризующие

эффективность реализации Программы

Программные мероприятия направлены на решение задач, сориентированы на достижение цели.

Цель Программы - создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Платавском сельсовете Конышевского района Курской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

2. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

3. Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности.

4. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

Программа носит долгосрочный характер и реализуется в 2012 - 2014 годах.

На первом этапе (2012 - 2013 годы) предстоит с учетом правоприменительной практики привести в соответствие с федеральным законодательством, областным законодательством муниципальные нормативные акты в сфере муниципальной службы.

На втором этапе (2013 - 2014 годы) - организовать методическую помощь в развитии муниципальной службы, разработать и внедрить механизмы противодействия коррупции, осуществить анализ профессиональной подготовки муниципальных служащих.

Показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

количество разработанных и внедренных методик комплексной оценки деятельности муниципальных служащих;

количество разработанных методик по проведению мониторинга по оценке деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления;

удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений;

количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;

доля граждан, доверяющих муниципальным служащим;

количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений.

Прогнозируемые значения показателей Программы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.

- III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации

и объемы финансирования

Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются системно и непрерывно в течение всего срока действия Программы.

Мероприятиями Программы являются:

организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

организация и проведение семинаров для муниципальных служащих, обобщение опыта работы по реализации законодательства о муниципальной службе;

разработка методики комплексной оценки деятельности муниципальных служащих;

разработка методики по проведению мониторинга по оценке деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления;

мониторинг внутренних и внешних источников формирования резерва муниципальных служащих;

повышение квалификации муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;

обеспечение гласности и равного доступа граждан к муниципальной службе;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Перечень мероприятий Программы, а также информация о необходимых сроках и объемах их финансирования приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Платавского сельсовета Конышевского района Курской области.

Общий объем финансирования Программы составляет ____ тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - ___ тыс. руб., в 2013 году - ___ тыс. руб., в 2014 году - ____ тыс. руб.;

Объемы финансирования мероприятий Программы по годам предполагается ежегодно уточнять.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении N 3 к настоящей Программе.

- V. Механизм реализации Программы, включающий

в себя механизм управления Программой

Программа реализуется в соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных в приложении N 2 к настоящей Программе.

Исполнителями мероприятий Программы определены:

Администрация Платавского сельсовета Конышевского района Курской области

АОУ ВПО "Курская академия государственной и муниципальной службы" (по согласованию).

Администрация Платавского сельсовета Конышевского района Курской области района Курской области:

несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, определяет формы и методы управления реализацией Программы, координирует работу исполнителей программных мероприятий;

ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, механизм реализации Программы, состав исполнителей;

при необходимости вносит в предложения о внесении изменений в действующую Программу или о досрочном прекращении или продлении срока ее реализации.

- VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых показателей, представленных в приложении N 1 к настоящей Программе.

В результате реализации Программы планируется создание и совершенствование систем организационно-правового, кадрового обеспечения развития муниципальной службы в Платавском сельсовета Конышевского района Курской области.

В ходе реализации Программы (2012 - 2014 годы) предстоит с учетом правоприменительной практики создать условия для развития и совершенствования муниципальной службы в Платавском сельсовета Конышевского района Курской области.

Реализация настоящей Программы позволит сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Платавском сельсовете Конышевского района Курской области.

Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленных целей, с учетом финансовых возможностей Платавского сельсовета Конышевского района Курской области и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов:

повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

уменьшение числа муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, не соответствующее специализации замещаемой должности муниципальной службы;

внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации и ротации муниципальных служащих;

переподготовка и повышение квалификации 5 муниципальных служащих;

проведение 4 семинаров;

разработка 2 методик:

- методика комплексной оценки деятельности муниципальных служащих;

- методика по проведению мониторинга по оценке деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления;

увеличение на 19% удельного веса должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;

увеличение на 1,5% доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений;

увеличение на 1 человека муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;

повышение доверия населения к органам местного самоуправления на 25%;

формирование нетерпимого отношения к коррупции.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 4 к настоящей Программе.

- VII. Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Платавского сельсовета Конышевского района Курской области. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнители представляют в Администрацию Конышевского района Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации программных мероприятий и достигнутых результатах.

Ежегодно в срок до 1 марта исполнители представляют Главе Платавского сельсовета Конышевского района Курской области информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации Программы, произведенную в соответствии с методикой, установленной настоящей Программой.

При завершении срока реализации Программы  Администрация Платавского сельсовета Конышевского района Курской области готовит и до 1 марта представляет Главе Платавского сельсовета Конышевского района Курской области информацию о выполнении Программы с оценкой эффективности реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

- Приложение N 1

к районной целевой программе

"Развитие муниципальной службы в

Рыльском районе Курской области на

2012 - 2014 годы"

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование показателей целей и задач Программы | Ед. измерения | Значения показателей Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации районной Программы | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | За период реализации Программы |
| Цель I. Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Рыльском районе Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | человек | 75 | 25 | 25 | 25 | переподготовка и повышение квалификации 75 муниципальных служащих |
| 1.2. | Количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты (нарастающим итогом) | 89,5 | 90,1 | 90,6 | 91,1 | увеличение на 1,6 процентных пункта |
| Задача 2. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество разработанных и внедренных методик комплексной оценки деятельности муниципальных служащих | единиц | 0 | - | - | 1 | разработка 1 методики |
| 2.2. | Количество разработанных методик по проведению мониторингов по оценке деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления | единиц | 0 | - | - | 1 | разработка 1 методики |
| 2.3 | Удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | проценты (нарастающим итогом) | 57 | 63,3 | 69,6 | 76,0 | увеличение на 19 процентных пункта |
| 2.4. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений | проценты (нарастающим итогом) | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | увеличение на 1,3 процентных пункта |
| 2.5. | Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | чел. | 28 | - | 30 | 33 | увеличение на 5 человек |
| Задача 3. Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, доверяющих муниципальным служащим | проценты (нарастающим итогом) | 37,0 | 44,6 | 52,2 | 60,0 | повышения доверия населения к органам местного самоуправления на 23% |
| Задача 4. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений | кол-во (нарастающим итогом) | 4 | 5 | - | 7 | формирование нетерпимого отношения к коррупции |

- Приложение N 2

к районной целевой программе

"Развитие муниципальной службы в

Рыльском районе Курской области на

2012 - 2014 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

┌───┬─────────────────┬───────┬────────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────┬──────────────┐

│ N │  Наименование   │ Сроки │  Исполнители   │ Направ- │Источники│     Объем финансирования      │  Ожидаемый   │

│п/п│  цели, задачи,  │ выпол-│  мероприятий   │  ление  │ финанси-│         (в тыс. руб.)         │  результат   │

│   │   мероприятия   │ нения │                │расходов │ рования ├───────┬───────────────────────┤(в натуральном│

│   │                 │ меро- │                │  (кап-  │         │ Всего │     в том числе:      │ выражении -  │

│   │                 │приятия│                │вложения,│         │       ├───────┬───────┬───────┤   целевые    │

│   │                 │       │                │ НИОКР и │         │       │ 2012  │ 2013  │ 2014  │  значения)   │

│   │                 │       │                │ прочие  │         │       │  год  │  год  │  год  │              │

│   │                 │       │                │расходы) │         │       │       │       │       │              │

├───┴─────────────────┴───────┴────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┤

│ Цель программы: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Рыльском  │

│                                             районе Курской области                                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                 Задача 1. Создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих                  │

├───┬─────────────────┬───────┬────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┤

│ 1.│Организация      │2012 - │Отдел кадровой  │прочие   │бюджет   │  117  │   39  │   39  │   39  │Переподготовка│

│   │обучения         │2014   │работы,         │расходы  │Рыльского│       │       │       │       │и повышение   │

│   │муниципальных    │       │информационного │         │района   │       │       │       │       │квалификации  │

│   │служащих на      │       │и программного  │         │Курской  │       │       │       │       │75            │

│   │курсах повышения │       │обеспечения     │         │области, │       │       │       │       │муниципальных │

│   │квалификации     │       │Администрации   │         │бюджеты  │  108  │   36  │   36  │   36  │служащих      │

│   │                 │       │Рыльского района│         │поселений│       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Курской области,│         │Рыльского│       │       │       │       │              │

│   │                 │       │АОУ ВПО "Курская│         │района   │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │академия        │         │Курской  │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │государственной │         │области  │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │и муниципальной │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │службы" (по     │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │согласованию),  │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │структурные     │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │подразделения   │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Администрации   │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Рыльского района│         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Курской области,│         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │органы местного │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │самоуправления  │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │поселений       │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Рыльского района│         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Курской области │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │(по             │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │согласованию)   │         │         │       │       │       │       │              │

├───┼─────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│ 2.│Организация и    │2012 - │Отдел кадровой  │прочие   │бюджет   │    9  │    3  │    3  │    3  │Проведение    │

│   │проведение       │2014   │работы,         │расходы  │Рыльского│       │       │       │       │4 семинаров   │

│   │семинаров для    │       │информационного │         │района   │       │       │       │       │              │

│   │муниципальных    │       │и программного  │         │Курской  │       │       │       │       │              │

│   │служащих,        │       │обеспечения     │         │области  │       │       │       │       │              │

│   │обобщение опыта  │       │Администрации   │         │         │       │       │       │       │              │

│   │работы по        │       │Рыльского района│         │         │       │       │       │       │              │

│   │реализации       │       │Курской области,│         │         │       │       │       │       │              │

│   │законодательства │       │отдел           │         │         │       │       │       │       │              │

│   │о муниципальной  │       │организационной │         │         │       │       │       │       │              │

│   │службе           │       │работы          │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Администрации   │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Рыльского района│         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Курской области │         │         │       │       │       │       │              │

├───┴─────────────────┴───────┴────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┤

│                   Задача 2. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой                   │

├───┬─────────────────┬───────┬────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┤

│ 1.│Разработка       │2012 - │Отдел кадровой  │прочие   │бюджет   │    3  │   -   │   -   │    3  │Разработка    │

│   │методики         │2014   │работы,         │расходы  │Рыльского│       │       │       │       │1 методики    │

│   │комплексной      │       │информационного │         │района   │       │       │       │       │              │

│   │оценки           │       │и программного  │         │Курской  │       │       │       │       │              │

│   │деятельности     │       │обеспечения     │         │области  │       │       │       │       │              │

│   │муниципальных    │       │Администрации   │         │         │       │       │       │       │              │

│   │служащих и ее    │       │Рыльского района│         │         │       │       │       │       │              │

│   │внедрение        │       │Курской области │         │         │       │       │       │       │              │

├───┼─────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│ 2.│Разработка       │2012 - │Отдел кадровой  │прочие   │бюджет   │    3  │   -   │   -   │    3  │Разработка    │

│   │методики по      │2014   │работы,         │расходы  │Рыльского│       │       │       │       │1 методики    │

│   │проведению       │       │информационного │         │района   │       │       │       │       │              │

│   │мониторинга по   │       │и программного  │         │Курской  │       │       │       │       │              │

│   │оценке           │       │обеспечения     │         │области  │       │       │       │       │              │

│   │деятельности     │       │Администрации   │         │         │       │       │       │       │              │

│   │муниципальных    │       │Рыльского района│         │         │       │       │       │       │              │

│   │служащих органов │       │Курской области,│         │         │       │       │       │       │              │

│   │местного         │       │АОУ ВПО "Курская│         │         │       │       │       │       │              │

│   │самоуправления   │       │академия        │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │государственной │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │и муниципальной │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │службы" (по     │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │согласованию)   │         │         │       │       │       │       │              │

├───┼─────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│ 3.│Мониторинг       │2012 - │Отдел кадровой  │прочие   │бюджет   │   21  │    7  │    7  │    7  │Увеличение на │

│   │внутренних и     │2014   │работы,         │расходы  │Рыльского│       │       │       │       │1,3% доли     │

│   │внешних          │       │информационного │         │района   │       │       │       │       │вакантных     │

│   │источников       │       │и программного  │         │Курской  │       │       │       │       │должностей    │

│   │формирования     │       │обеспечения     │         │области  │       │       │       │       │муниципальной │

│   │резерва          │       │Администрации   │         │         │       │       │       │       │службы,       │

│   │муниципальных    │       │Рыльского района│         │         │       │       │       │       │замещаемых на │

│   │служащих         │       │Курской области │         │         │       │       │       │       │основе        │

│   │                 │       │                │         │         │       │       │       │       │назначения из │

│   │                 │       │                │         │         │       │       │       │       │кадрового     │

│   │                 │       │                │         │         │       │       │       │       │резерва, от   │

│   │                 │       │                │         │         │       │       │       │       │числа         │

│   │                 │       │                │         │         │       │       │       │       │назначений    │

├───┼─────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│ 4.│Повышение        │2012 - │Отдел кадровой  │прочие   │бюджет   │   90  │   30  │   30  │   30  │Увеличение на │

│   │квалификации     │2014   │работы,         │расходы  │Рыльского│       │       │       │       │5 человек     │

│   │муниципальных    │       │информационного │         │района   │       │       │       │       │муниципальных │

│   │служащих,        │       │и программного  │         │Курской  │       │       │       │       │служащих,     │

│   │включенных в     │       │обеспечения     │         │области  │       │       │       │       │включенных в  │

│   │кадровый резерв  │       │Администрации   │         │         │       │       │       │       │кадровый      │

│   │                 │       │Рыльского района│         │         │       │       │       │       │резерв        │

│   │                 │       │Курской области,│         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │АОУ ВПО "Курская│         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │академия        │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │государственной │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │и муниципальной │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │службы" (по     │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │согласованию)   │         │         │       │       │       │       │              │

├───┴─────────────────┴───────┴────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┤

│           Задача 3. Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности           │

├───┬─────────────────┬───────┬────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┤

│ 1.│Обеспечение      │2012 - │Отдел кадровой  │    -    │    -    │   -   │   -   │   -   │   -   │Повышение     │

│   │гласности и      │2014   │работы,         │         │         │       │       │       │       │доверия       │

│   │равного доступа  │       │информационного │         │         │       │       │       │       │населения к   │

│   │граждан к        │       │и программного  │         │         │       │       │       │       │органам       │

│   │муниципальной    │       │обеспечения     │         │         │       │       │       │       │местного      │

│   │службе           │       │Администрации   │         │         │       │       │       │       │самоуправления│

│   │                 │       │Рыльского района│         │         │       │       │       │       │на 23%        │

│   │                 │       │Курской области │         │         │       │       │       │       │              │

├───┴─────────────────┴───────┴────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┤

│                      Задача 4. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы                       │

├───┬─────────────────┬───────┬────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┤

│4.1│Проведение       │2012 - │Отдел кадровой  │    -    │    -    │   -   │   -   │   -   │   -   │Формирование  │

│   │мероприятий      │2014   │работы,         │         │         │       │       │       │       │нетерпимого   │

│   │антикоррупционной│       │информационного │         │         │       │       │       │       │отношения к   │

│   │направленности   │       │и программного  │         │         │       │       │       │       │коррупции     │

│   │                 │       │обеспечения     │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Администрации   │         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Рыльского района│         │         │       │       │       │       │              │

│   │                 │       │Курской области │         │         │       │       │       │       │              │

├───┼─────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│   │Всего по         │       │                │         │         │  351  │  115  │  115  │  121  │              │

│   │Программе        │       │                │         │         │       │       │       │       │              │

├───┼─────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│   │в том числе:     │       │                │         │         │       │       │       │       │              │

├───┼─────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│   │бюджет Рыльского │       │                │         │         │  243  │   79  │   79  │   85  │              │

│   │района Курской   │       │                │         │         │       │       │       │       │              │

│   │области          │       │                │         │         │       │       │       │       │              │

├───┼─────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│   │бюджеты поселений│       │                │         │         │  108  │   36  │   36  │   36  │              │

│   │Рыльского района │       │                │         │         │       │       │       │       │              │

│   │Курской области  │       │                │         │         │       │       │       │       │              │

└───┴─────────────────┴───────┴────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┘

- Приложение N 3

к районной целевой программе

"Развитие муниципальной службы в

Рыльском районе Курской области на

2012 - 2014 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В РЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | в т.ч. по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Всего | 351 | 115 | 115 | 121 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет Рыльского района Курской области | 243 | 79 | 79 | 85 |
| бюджеты поселений Рыльского района Курской области | 108 | 36 | 36 | 36 |
| Из общего объема: |  |  |  |  |
| прочие расходы | 351 | 115 | 115 | 121 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет Рыльского района Курской области | 243 | 79 | 79 | 85 |
| бюджеты поселений Рыльского района Курской области | 108 | 36 | 36 | 36 |

- Приложение N 4

к районной целевой программе

"Развитие муниципальной службы в

Рыльском районе Курской области на

2012 - 2014 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

(ПО ИТОГАМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

1. Оценка эффективности реализации районной целевой программы "Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской области на 2012 - 2014 годы" (далее - оценка) осуществляется Администрацией Рыльского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является отдел кадровой работы, информационного и программного обеспечения Администрации Рыльского района Курской области.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = -----------, где:

П

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = -------------, где:

Фп

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = -----------, где:

Мп

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

5. Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Программы представляется отделом кадровой работы, информационного и программного обеспечения Администрации Рыльского района Курской области Главе Рыльского района Курской области ежегодно в срок до 1 марта.